## Sheet1
Velocity
Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Points Planned | 0 | 14 | 17 | 18 | 13
Points Completed | 0 | 8 | 10 | 14 | 13
Tech Debit | 0 | 6 | 7 | 4 | 0
Product Burndown
Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Estimated Burndown | 45 | 34 | 23 | 12 | 0
Real Burndown | 45 | 37 | 27 | 13 | 0
Velocity | 0 | 8 | 10 | 14 | 13